ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ   № 262

від  20.06.2014

Про  хід  виконання  міської

«Програми розвитку освіти

м. Добропілля на 2011-2015 роки» у 2014 році.

Відповідно до рішення міської ради № 6/8-6 від 16.03.2011 року «Про затвердження «Програми розвитку освіти на 2011 – 2015 роки, на підставі аналітичних матеріалів щодо  реалізації Програми розвитку освіти на 2011-2015 р.р. у 2013 році, з метою формування доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й регіону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів на виконання Програми розвитку освіти на 2014 рік, схваленої рішенням Добропільської міської ради № 6/8-6 від 16.03.2011 року «Про виконання «Програми розвитку освіти на 2011 – 2015 роки» на 2014 рік (далі План). (додаток №1).

2. Затвердити проект набору в 1-і та 10-і класи (додаток №2)

3. Головному спеціалісту відділу освіти Бобровській Н.О..

3.1. Здійснювати контроль за виконанням Плану упродовж року.

3.2. Вивчити стан виконання Плану заходів, підготувати аналітичну довідку і заслухати на нараді директорів у 2014 році.

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних  закладів.

4.1. Розробити і надіслати до відділу освіти відповідні плани заходів з виконання  Програми.

До 05.07.2014 р.

4.2. Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання «Програми розвитку освіти на 2011 – 2015 роки».

4.3. Неухильно дотримуватись проекту набору до 1 та 10 класів.

4.4. Надати попередню мережу класів на 2013 – 2014 навчальний рік до 31.07.2014 року.

4.5. Щорічно до 20 грудня надсилати відділу освіти Добропільської міської ради звіти про стан виконання Плану за минулий  рік.

5. Наказ розмістити на офіційному сайті відділу освіти.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                          О.В.Гетьман

Направлено: ЗОШ – 19                               Завізовано:

Спеціалісту – 1                                           Бобровська Н.О.

До справи - 1

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від.

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА 2011 – 2015 Р.Р.

У 2014 РОЦІ

| 1. | Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів: 1.1.Проведення часткового капітального ремонту приміщень будівлі дошкільного навчального закладу № 31 «Малятко» та № 27 «Ромашка» 1.2.Проведення капітального ремонту 4-х груп на 80 місць дошкільного навчального закладу № 24 «Росинка» м.Білозерське. 1.3.Здійснити переведення 1-ого класу дітей 6-річного віку з ДНЗ №27 та з ДНЗ № 31 в приміщення ЗОШ №17 | 2014 рік 2014 рік | Відділ освіти Новодонецька селищна рада Відділ освіти Білозерська міська рада Відділ освіти Новодонецька селищна рада |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Забезпечити обов’язкове здобуття дошкільної освіти дітьми 5 – річного віку. | Постійно | спеціаліст відділу освіти. Завідувачі ДНЗ міста |
| 4. | Забезпечити повноцінне, збалансоване харчування, передбачивши при цьому своєчасне і достатнє фінансування з місцевого бюджету та неухильне виконання ст..35 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо установлення батьківської платні (50%). | 2014 р. | Відділ освіти, дошкільні заклади |
| 6. | Взяти участь у всеукраїнських конкурсах «Живи, книго!», «Найкращий читач України». | За окремим графіком | заклади освіти |
| 7. | Продовжити роботу опорних та базових шкіл за напрямками діяльності з актуальних питань навчально – виховного закладу, спрямовувати їх роботу на впровадження досягнень психолого – педагогічної науки та ППД. | Щорічно | методичний кабінет |
| 8. | Забезпечити впровадження інклюзивного навчання у ЗНЗ з врахуванням побажань батьків та з метою надання освітніх послуг учням , що мають особливі потреби. З цією метою відкрити 1 клас за програмою допоміжної школи в НВК № 4 | З 01.09.2014 | Відділ освіти, методичний кабінет, керівники закладів освіти |
| 9. | Вивчати, узагальнювати та поширювати досвід кращих педагогічних колективів міста щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи. | постійно | методичний кабінет |
| 10. | Проводити моніторинг адаптаційного періоду 10-класників у профільних класах. | жовтень 2014 р. | Методичний кабінет. |
| 11. | Організувати роботу батьківського всеобучу з проблеми професійного самовизначення особистості | постійно | Психологічна служба |
| 12. | Забезпечити відповідно до потреб ЗНЗ навчально – методичними комплектами, педагогічними програмними засобами. | постійно | відділ освіти |
| 13. | Провести щорічне вибіркове дослідження навчальних досягнень школярів за результатами навчання у початковій, основній та старшій школі, а також інших показників якості освіти. | травень 2014р. | методичний кабінет, заклади освіти |
| 14. | Взяти участь у впровадженні зовнішнього оцінювання якості освіти та міжнародних порівняльних досліджень якості освіти. | протягом року | відділ освіти, загальноосвітні заклади |
| 15. | Сприяти зміцненню матеріально – технічної бази кабінетів практичних психологів, передплатою фахових періодичних видань з питань практичної психології та соціальної роботи. | постійно | відділ освіти, методичний кабінет |
| 16. | Проводити щорічно акції щодо благоустрою шкільних дворових територій : «Місто квітів», «Зелене подвір’я», «Мій будинок», «Мій під’їзд». | протягом року | заклади освіти |
| 18. | Продовжити профільні конкурси педагогічної майстерності. Взяти активну участь у всеукраїнських конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Бібліотекар року», обласному конкурсі «Кращий працівник року в сфері освіти» тощо. | за окремим графіком | методичний кабінет, заклади освіти |
| 19. | Сприяти забезпеченню шкільних бібліотек серіями книг «Шкільна бібліотека» з урахуванням вимог програм 11 – річної школи. | 2014 р. | відділ освіти, методичний кабінет |
| 20. | Розширити мережу закладів, які запроваджують нові курси, проекти, програми ( факультатив з енергоефективних технологій в НВК № 4, ЗОШ № 7). | з 01.09.2014 р. | методичний кабінет, загальноосвітні заклади |

Додаток 2

до наказу відділу освіти №

від                             року

Проект набору в перші класи  на 2014-2015 навчальний рік.

| Заклад освіти | Проект: кількість |  | Мікрорайон | Середня наповнюваність | Мова навчання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | класів | класів |  |  |  |
| НВК №1 | 2 | 47 | 47 | 23,5 | Укр. |
| НВК №3 | 1 | 15 | 13 | 15 | Укр.. |
| НВК №4 | 3 | 76 | 72 | 25,3 | Укр.. |
| НВК-ліцей | 2 | 60 | 85 | 30 | Рос. |
| ЗОШ №6 | 1 | 30 | 38 | 30 | Укр.. |
| ЗОШ №7 | 2 | 60 | 58 | 30 | Укр.. |
| ЗОШ №8 | 1 | 25 | 24 | 26 | Рос. |
| ЗОШ №9 | 1 | 22 | 19 | 22 | Укр.. |
| ЗОШ №10 | 2 | 44 | 48 | 22 | Укр.. |
| ЗОШ №11 | 1 | 18 | 10 | 18 | Укр.. |
| ЗОШ №13 | 2 | 50 | 47 | 25 | Рос. |
| ЗОШ №14 | 1 | 24 | 11 | 24 | Укр.. |
| ЗОШ №15 | 1 | 24 | 29 | 24 | Укр.. |
| ЗОШ №16 | 1 | 33 | 25 | 33 | Укр.. |
| ЗОШ №17 | 1 | 33 | 42 | 33 | Укр.. |
| ЗОШ №18 | 1 | 30 | 46 | 30 | Укр.. |
| ЗОШ №19 | 2 | 55 | 55 | 22,5 | Укр.. |
| ЗОШ -інтернат | 1 | 25 | 0 | 25 | Укр.. |
| всього | 25 | 671 | 643 | 26,08 |  |

Проект набору в 10 класи

на 2014- 2015 н.р.

| Заклад освіти | 2013-2014 н.р. |  | Середня наповнюваність | Учнів 9 класів |  | Мова навчання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект: кількість |  |  |  |  |  |
|  | класів | учнів |  | кл | учн |  |
| НВК №1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 28 | укр |
| НВК № 3 |  |  |  |  |  |  |
| НВК № 4 | 3 | 65 | 21,7 | 3 | 65 | Рос. укр |
| НВК – ліцей | 2 | 50 | 25 | 2 | 56 | Російська |
| ЗОШ № 7 | 1 | 30 | 30 | 2 | 44 | укр. |
| ЗОШ № 8 | 1 | 18 | 18 | 1 | 22 | Російська |
| ЗОШ № 9 | 1 | 18 | 18 | 1 | 24 | Російська |
| ЗОШ № 10 | 1 | 22 | 22 | 1 | 26 | Українська |
| ЗОШ № 11 | 1 | 12 | 12 | 1 | 14 | укр. |
| ЗОШ № 13 | 1 | 25 | 25 | 1 | 29 | Російська |
| ЗОШ № 14 | 1 | 15 | 15 | 1 | 18 | Укр.. |
| ЗОШ № 15 | 1 | 17 | 17 | 1 | 22 | Рос. |
| ЗОШ № 16 | 1 | 18 | 18 | 1 | 22 | Українська |
| ЗОШ № 17 | 1 | 24 | 24 | 1 | 28 | Російська |
| ЗОШ № 18 | 2 | 43 | 21,5 | 2 | 45 | Російська |
| ЗОШ № 19 | 2 | 40 | 20 | 2 | 42 | Рос. укр |
| Інтернат | 1 | 20 | 20 | 1 | 25 | Укр.. |
| Всього | 21 | 444 | 21,1 | 23 | 525 |  |

Начальник відділу освіти                                                         О.В.Гетьман